|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к государственной программе Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 406-п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | наименование мероприятия | исполнители | источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатели результата реализации мероприятия по годам |
|  |  |  |  | всего | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства Ненецкого автономного округа, в том числе: - формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; - развитие отраслей сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Финансовая поддержка муниципального образования для реализации мероприятий направленных на стабилизацию и сохранение сельскохозяйственной отрасли; - Финансовая поддержка муниципального образования на модернизацию сельскохозяйственной отрасли; - Финансовая поддержка муниципального образования для реализации мероприятий направленных на обеспечение жителей округа высококачественной и в широком ассортименте молочной, рыбной продукцией и овощами закрытого грунта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» на софинансирование мероприятий по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 749 525,0 | 14 336,1 |  | 1 399,0 |  | 0,0 | 733 789,9 |  |  |  | Увеличение производства молока: 2015г.: до 3400 тонн; 2016г.: до 3500 тонн; 2017г.: до 3600 тонн. Строительство новых объектов, необходимых для развития производственных процессов. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 742 029,7 | 14 192,7 |  | 1 385,0 |  | 0,0 | 726 452,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 7 495,3 | 143,4 |  | 14,0 |  | 0,0 | 7 337,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» на софинансирование мероприятий по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 225 894,8 | 64 435,3 |  | 86 386,0 |  | 54 325,3 | 20 748,2 |  |  |  | Поддержка производства и обновление материально-технической базы отрасли |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 207 994,5 | 59 029,6 |  | 80 775,0 |  | 48 987,3 | 19 202,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 17 900,3 | 5 405,7 |  | 5 611,0 |  | 5 338,0 | 1 545,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение праздника «День работника сельского хозяйства» | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 15 052,0 | 3 513,0 |  | 3 513,0 |  | 3 513,0 | 4 513,0 |  |  |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 15 052,0 | 3 513,0 |  | 3 513,0 |  | 3 513,0 | 4 513,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставление субсидий предприятиям АПК на возмещение расходов при финансировании мероприя-тий по предоставлению продукции на выставках и конкурсах | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 3 600,0 | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 1 800,0 | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1 800,0 | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим производство электрической энергии в сельских населённых пунктах и ее реализацию сельхозтоваро-производителям для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию и сельхозтоваропроизводи-телям, осуществляющим производство электрической энергии в сельских населённых пунктах и использующим ее на нужды сельхозпроизводства | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 118 938,4 | 44 734,6 |  | 24 734,6 |  | 24 734,6 | 24 734,6 |  |  |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 118 938,4 | 44 734,6 |  | 24 734,6 |  | 24 734,6 | 24 734,6 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-нимателям, физическим лицам осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство и реализацию молока населению по фиксированной цене | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 99 066,0 | 24 766,5 |  | 24 766,5 |  | 24 766,5 | 24 766,5 |  |  |  | Увеличение производства молока: 2015г.: до 3400 тонн; 2016г.: до 3500 тонн; 2017г.: до 3600 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 99 066,0 | 24 766,5 |  | 24 766,5 |  | 2 4766,5 | 24 766,5 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-Маре | КУ НАО «Дирекция строящегося рыбоперерабатывающего завода в г.Нарьян-Маре» | Объёмы финансирования | 671 884,8 | 95 581,8 |  | 172 153,9 |  | 232 088,8 | 172 060,3 |  |  |  | Увеличение промышленного лова рыбы: 2016г. до 150 тонн; 2017г. до 300 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 671 884,8 | 95 581,8 |  | 172 153,9 |  | 232 088,8 | 172 060,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 1.8. | Бюджетные инвестиции в ОАО «Ненецкая лизинговая компания» на приобретение рыболовецкого судна | Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 500 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500 000,0 |  |  |  | Увеличение промышленного лова рыбы: 2016г.: до 150 тонн; 2017г.: до 300 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 500 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства ОАО «Мясопродукты» | Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 134 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 134 100,0 |  |  |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 104 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 104 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Реконструкция теплиц производственной площадью 0,56 га для выращивания овощной продукции в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Объёмы финансирования | 115 065,0 | 0,0 |  | 57 532,5 |  | 57 532,5 | 0,0 |  |  |  | Производство овощей закрытого грунта: 2016г. до 150 тонн; 2017г. до 300 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 115 065,0 | 0,0 |  | 57 532,5 |  | 57 532,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Мар (в части реконструкции котельной) | КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Объёмы финансирования | 78 397,2 | 0,0 |  | 20 000,0 |  | 48 397,2 | 10 000,0 |  |  |  | Производство овощей закрытого грунта: 2016 г. до 150 тонн; 2017г. до 300 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 78 397,2 | 0,0 |  | 20 000,0 |  | 48 397,2 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации | КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Объёмы финансирования | 9 532,8 | 9 532,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Производство овощей закрытого грунта: 2016г. до 150 тонн; 2017г. до 300 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 9 532,8 | 9 532,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция молокоперерабатывающего предприятия в г. Нарьян-Мар | КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Объёмы финансирования | 70 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 70 000,0 |  |  |  | Увеличение производства молока: 2015г. до 3400 тонн; 2016г. до 3500 тонн; 2017г. до 3600 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 70 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 70 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Строительство сельскохозяйственных рынков | КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Объёмы финансирования | 397 030,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 397 030,0 |  |  |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 397 030,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 397 030,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 1.15. | Строительство фермы на 600 голов в районе п. Факел | КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Объёмы финансирования | 290 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 290 100,0 |  |  |  | Увеличение производства молока: 2015г. до 3400 тонн; 2016г. до 3500 тонн; 2017г. до 3600 тонн. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 290 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 290 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Общий объем финансирования | 3 478 186,0 | 257 800,1 |  | 391 385,5 |  | 446 257,9 | 238 2742,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 3 420 990,4 | 251 801,0 |  | 385 310,5 |  | 440 469,9 | 2 343 409,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 25 395,6 | 5 549,1 |  | 5 625,0 |  | 5 338,0 | 8 883,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 31 800,0 | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 | 30 450,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие северного оленеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  | Обеспечение устойчивого развития северного оленеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Стабилизация численности поголовья северных оленей; - Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; - Обеспечение эпизоотического благополучия северного оленеводства; - Применение научно обоснованных методов ведения оленеводства; - Привлечение и закрепление кадров в оленеводческой отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление бюджетных инвестиций ОАО «Мясопродукты» на приобретение, поставку и монтаж технологических комплексов по убою и первичной переработке оленей с морозильными ёмкостями в местах убоя оленей в населённых пунктах Ненецкого автономного округа | Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 320 029,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 320 029,9 |  |  |  | Увеличение поставленных и введенных в эксплуатацию технологических комплексов по убою оленей и первичной переработке продукции: 2014 год - 2, 2017 год -5; создание условий для возможности выпуска сертифицирован-ной продукции по требованиям Европейского Союза; Увеличение объема производства продукции оленеводства. |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 253 339,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 253 339,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 66 690,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 66 690,8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Бюджетные инвестиции ОАО «Мясопродукты» для взноса в уставный капитал ООО «Заполярный олень» | Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 154 920,2 | 154 920,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 154 920,2 | 154 920,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводи-телям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на приобретение и поставку техники и оборудования используемых в оленеводстве | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 10 082,4 | 274,8 |  | 796,5 |  | 0,0 | 9 011,1 |  |  |  | Обновление основных фондов в оленеводческих хозяйствах округа в части их энергетического и транспортного обеспечения; Рост выручки от реализации продукции оленеводства. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 9 981,5 | 272,0 |  | 788,5 |  | 0,0 | 8 921,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100,9 | 2,8 |  | 8,0 |  | 0,0 | 90,1 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизво-дителям в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 50 678,7 | 6 065,2 |  | 12 669,7 |  | 12 669,7 | 19 274,1 |  |  |  | Оценка ресурсной базы оленьих пастбищ; Увеличение доли оленьих пастбищ, на которых проведены землеустрои-тельные работы ежегодно на 20 %. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 50 171,9 | 6 004,6 |  | 12 543,0 |  | 12 543,0 | 19 081,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 506,8 | 60,6 |  | 126,7 |  | 126,7 | 192,8 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводи-телям в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение просчётов оленей | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 37 281,0 | 2 582,6 |  | 8 280,0 |  | 12 158,0 | 14 260,4 |  |  |  | Обустройство коралей: 2014 г. - 3, 2015г. - 3, 2016г. - 4,2017 - 3; Уменьшение общего показателя потерь оленей на 20 %. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 36 908,2 | 2 556,8 |  | 8 197,2 |  | 12 036,4 | 14 117,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 372,8 | 25,8 |  | 82,8 |  | 121,6 | 142,6 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводи-телям в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение зоотехнических мероприятий и охрану оленьих стад от хищников | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 45 089,7 | 6 341,1 |  | 10 735,8 |  | 11 759,9 | 16 252,9 |  |  |  | Выполнение плана профилактических мероприятий по вакцинации северных оленей против сибирской язвы: 2014г. - 91 %, 2015г. - 94 %, 2016г. - 97 %, 2017 г.- 98 %; Увеличение сохранности взрослого поголовья и делового выхода телят ежегодно на 0,6 %. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 44 638,9 | 6 276,8 |  | 10 628,5 |  | 11 642,3 | 16 091,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 450,8 | 64,3 |  | 107,3 |  | 117,6 | 161,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 2.7. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводи-телям в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на подготовку специалистов по заочной форме обучения для оленеводческих хозяйств | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 2 023,0 | 0,0 |  | 493,7 |  | 516,7 | 1 012,6 |  |  |  | Повышение профессиональ-ного уровня работников оленеводческих хозяйств |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 2 002,8 | 0,0 |  | 488,8 |  | 511,5 | 1 002,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 20,2 | 0,0 |  | 4,9 |  | 5,2 | 10,1 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний по вопросам развития оленеводства | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 4 206,0 | 0,0 |  | 1 024,2 |  | 1 076,2 | 2 105,6 |  |  |  | Повышение квалификации работников оленеводческих хозяйств |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 4 206,0 | 0,0 |  | 1 024,2 |  | 1 076,2 | 2 105,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Проведение научных исследований в оленеводстве | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 10 915,3 | 2 538,3 |  | 2 800,0 |  | 2 750,0 | 2 827,0 |  |  |  | Применение научно обоснованных методов ведения оленеводства |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 10 915,3 | 2 538,3 |  | 2 800,0 |  | 2 750,0 | 2 827,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего | 635 226,2 | 172 722,2 |  | 36 799,9 |  | 40 930,5 | 384 773,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружный бюджет | 567 083,9 | 172 568,7 |  | 36 470,2 |  | 40 559,4 | 317 485,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 68 142,3 | 153,5 |  | 329,7 |  | 371,1 | 67 288,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  | Создание условий для устойчивого развития торговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей торговую деятельность; - Совершенствование кадрового обеспечения торговой отрасли округа; - Строительство новых, реконструкция и модернизация действующих торговых объектов в сельских поселениях округа; - Повышение территориальной доступности товаров (в том числе лекарственных средств); - Стимулирование развития торговли в сельских населённых пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов во всех муниципальных образованиях (%) | Муниципальное «Муниципальный район «Заполярный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2014г. - 75%, 2015г. - 83%, 2016г. -90%, 2017г. - 100%. |  |
| 3.2. | Формирование и ведение торгового реестра Ненецкого автономного округа | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»; Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |
| Раздел 2. Предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» на развитие торговли в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Предоставление субсидий МО «МР «Заполярный район» на возмещение части расходов на приобретение и поставку модульных зданий магазинов в размере 80 % от фактически понесенных затрат | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 9 824,4 | 4 491,2 |  | 5 333,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Увеличение коли-чества поселений с обеспеченностью населения площадью торговых объектов: 2014г.-75 %, 2015г.- 85%; 2016г. -95%; 2017г. - 100%. |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 9 702,0 | 4 435,2 |  | 5 266,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 122,4 | 56,0 |  | 66,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Предоставление субсидий МО «МР «Заполярный район» на возмещение расходов, связанных с доставкой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, молочных смесей и каш, сухого молока в сельские населенные пункты в размере 95 % от фактически понесенных затрат | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 6 267,6 | 3 050,4 |  | 3 217,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Повышение ценовой и территориальной доступности товаров (в том числе лекарственных средств) |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 6 204,9 | 3 019,9 |  | 3 185,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 62,7 | 30,5 |  | 32,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Предоставление субсидий МО «МР «Заполярный район» на возмещение части расходов на приобретение и поставку транспортных средств для субъектов торговли в сельские населенные пункты в размере 80 % от фактически понесенных затрат | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 16 224,2 | 0,0 |  | 1 764,9 |  | 0,0 | 14 459,3 |  |  |  | Наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребитель-ские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 16 022,0 | 0,0 |  | 1 742,9 |  | 0,0 | 14 279,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 202,2 | 0,0 |  | 22,0 |  | 0,0 | 180,2 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией мероприятий по обучению специалистов в сфере потребительского рынка с привлечением специалистов учебных заведений | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | Объёмы финансирования | 726,5 | 353,5 |  | 373,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Совершенствова-ние подготовки и повышения квалификации кадров, повышение качества и культуры торгового обслуживания потребителей |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 719,3 | 350,0 |  | 369,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 7,2 | 3,5 |  | 3,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 3.7. | Предоставление субсидий МО «ГО «Город Нарьян-Мар» на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением ярмарочных мероприятий | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | Объёмы финансирования | 400,8 | 195,0 |  | 205,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Проведение ярмарок, выставок (ежегодно в единицах) 2014 - 2; 2015 - 2 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 400,8 | 195,0 |  | 205,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Проведение конкурсов «Лучшее предприятие торговли», «Лучший работник торговой отрасли» | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 574,2 | 184,6 |  | 194,8 |  | 0,0 | 194,8 |  |  |  | Повышение предприятиями розничной торговли качества услуг и улучшение культуры обслуживания |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 574,2 | 184,6 |  | 194,8 |  | 0,0 | 194,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Общий объем финансирования | 34 017,7 | 8 274,7 |  | 11 088,9 |  | 0,0 | 14 654,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 33 623,2 | 8 184,7 |  | 10 964,6 |  | 0,0 | 14 473,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 387,3 | 86,5 |  | 120,6 |  | 0,0 | 180,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 7,2 | 3,5 |  | 3,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  | Поддержка и развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  | - Обеспечение населения округа, проживающего в сельской местности: - Продовольственными товарами по доступным ценам; - Сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории округа; - Хлебобулочными изделиями по доступным ценам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях в 2011 - 2014 годах, на ремонт хлебопекарен, предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли в сельских населенных пунктах с численностью жителей до 200 человек, на приобретение технологического оборудования для хлебопечения, заготовительной деятельности, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, торгового оборудования и техники для организации розничной торговли в сельских населенных пунктах с численностью жителей до 200 человек | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 1 275,4 |  | 1 275,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 1 275,4 |  | 1 275,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Субсидии на возмещение части затрат по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 132 997,1 |  | 32 214,8 | 33 594,1 | 33 594,1 |  |  | 33 594,1 |  | Рост оборота розничной торговли на 1 сельского жителя за исключением пива, алкогольной и табачной продукции. |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 132 997,1 |  | 32 214,8 | 33 594,1 | 33 594,1 |  |  | 33 594,1 |  |  |  |  |
| 4.3. | Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий в сельских населенных пунктах | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 173 689,3 |  | 41 904,4 | 43 928,3 | 43 928,3 |  |  | 43 928,3 |  | Рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1 сельского жителя; Рост цены на 1 килограмм хлеба основных сортов не выше уровня инфляции. |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 173 689,3 |  | 41 904,4 | 43 928,3 | 43 928,3 |  |  | 43 928,3 |  |  |  |  |
| 4.4. | Субсидии на возмещение части затрат по доставке хлеба и хлебобулочных изделий в сельские населенные пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 985,5 |  | 234,9 | 250,2 | 250,2 |  |  | 250,2 |  | Рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1 сельского жителя; Рост цены на 1 килограмм хлеба основных сортов не выше уровня инфляции. |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 985,5 |  | 234,9 | 250,2 | 250,2 |  |  | 250,2 |  |  |  |  |
| 4.5. | Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 1 670,8 |  | 1 113,4 | 185,8 | 185,8 |  |  | 185,8 |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 1 670,8 |  | 1 113,4 | 185,8 | 185,8 |  |  | 185,8 |  |  |  |  |
| 4.6. | Субсидии на возмещение части затрат на электрическую энергию и твердое топливо предприятиям розничной торговли в сельских населенных пунктах с численностью жителей до 200 человек | Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 9 215,5 |  | 3 215,5 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  | Невозможно оценить данный пункт одним показателем |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 9 215,5 |  | 3 215,5 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | Общий объем финансирования | 319 833,6 |  | 79 958,4 | 79 958,4 | 79 958,4 |  |  | 79 958,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 319 833,6 |  | 79 958,4 | 79 958,4 | 79 958,4 |  |  | 79 958,4 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы: |  | - Повышение качества жизни сельского населения; - Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 2071773,9 |  | 230784,9 | 819759,9 | 1021229,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 2051056,2 |  | 228477,1 | 811562,3 | 1011016,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 20717,7 |  | 2307,8 | 8197,6 | 10212,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие сети общеобразовательных учреждений | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | Объёмы финансирования | 2071773,9 |  | 230784,9 | 819759,9 | 1021229,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 2051056,2 |  | 228477,1 | 811562,3 | 1011016,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 20717,7 |  | 2307,8 | 8197,6 | 10212,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Строительство объекта «Детский сад на 100 мест в п. Хорей-Вер» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 231721,7 |  | 0,0 | 70000,0 | 161721,7 |  | 0,0 |  | Строительство детского сада на 100 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 229404,5 |  | 0,0 | 69300,0 | 160104,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 2317,2 |  | 0,0 | 700,0 | 1617,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2. | Строительства объекта «Детский сад на 100 мест в с. Несь» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 120000,0 |  | 0,0 | 50000,0 | 70000,0 |  | 0,0 |  | Строительство детского сада на 100 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 118800,0 |  | 0,0 | 49500,0 | 69300,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 1200,0 |  | 0,0 | 500,0 | 700,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3. | Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 338802,2 |  | 87012,3 | 150779,8 | 101010,1 |  | 0,0 |  | Строительство школы на 150 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 335414,2 |  | 86142,2 | 149272,0 | 100000,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 3388,0 |  | 870,1 | 1507,8 | 1010,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4. | Строительство объекта «Школа на 170 мест в п. Нельмин-Нос» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 308300,5 |  | 0,0 | 98570,9 | 209729,6 |  | 0,0 |  | Строительство школы на 170 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 305217,5 |  | 0,0 | 97585,2 | 207632,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 3083,0 |  | 0,0 | 985,7 | 2097,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.5. | Строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 340530,4 |  | 101010,1 | 239520,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | Строительство школы на 300 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 337125,1 |  | 100000,0 | 237125,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 3405,3 |  | 1010,1 | 2395,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.6. | Строительство объекта «Школа на 110 мест в с. Нижняя Пеша» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 42762,5 |  | 42762,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Строительство школы на 110 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 42334,9 |  | 42334,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 427,6 |  | 427,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.7. | Строительство объекта «Школа на 300 мест в с.Несь Ненецкого автономного округа» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 438991,5 |  | 0,0 | 150000,0 | 288991,5 |  | 0,0 |  | Строительство школы на 300 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 434601,6 |  | 0,0 | 148500,0 | 286101,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 4389,9 |  | 0,0 | 1500,0 | 2889,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.8. | Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | Объёмы финансирования | 250665,1 |  | 0,0 | 60888,9 | 189776,2 |  | 0,0 |  | Строительство школы на 100 мест |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 248158,4 |  | 0,0 | 60280,0 | 187878,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 2506,7 |  | 0,0 | 608,9 | 1897,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | Общий объем финансирования | 2071773,9 |  | 230784,9 | 819759,9 | 1021229,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 2051056,20 |  | 228477,10 | 811562,30 | 1011016,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 20717,70 |  | 2307,80 | 8197,60 | 10212,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по Государственной программе |  |  | Общий объем финансирования | 6539037,4 |  | 749540,3 | 1338992,6 | 1588375,9 |  | 2862128,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окружной бюджет | 6392587,3 |  | 740989,9 | 1324266,0 | 1572004,5 |  | 2755326,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 46500,6 |  | 7943,4 | 13943,2 | 15550,3 |  | 9063,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 7,2 |  | 3,5 | 3,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 99942,3 |  | 603,5 | 779,7 | 821,1 |  | 97738,0 |  |  |  |  |  |

______________